## 코슬립의원
▶ 코슬립의원 척도검사지 Schedule
과제명 | 내용 | 구분 | Activity | 작업자 | 계획 |  | 4월 |  |  | 5월 |  |  |  |  | 실적 |  | 비고
[5 empty] | 시작 | 종료 | 1주 (12~14) | 2주 (17 ~ 21) | 3주 (24 ~ 28) | 1주 (1~5) | 2주 (8~12) | 3주 (15 ~ 19) | 4주 (22~26) | 5주 (29 ~ 31) | 시작 | 종료
척도검사지 FE 구축 | 1. 검사지 디자인 제작 클라이언트 피드백 |  | 1. 검사지 디자인 제작 | 이윤진 | 2023-04-10 | 2023-04-14
|  |  | 2. 메인페이지 제작 및 중간 시안 공유 |  | 2023-04-17 | 2023-04-19
|  |  | 3. 피드백 및 수정 |  | 2023-04-24 | 2023-04-25
| 1. react 프레임워크 제작 2. 기본 구성 페이지 제작 3. css 수정 4. 저장 기능 구현 |  | 1. 전체 틀잡기 및 진행사항 회의 | 김소라 | 2023-04-10 | 2023-04-14
|  |  | 2. 페이지 넘어갈때 이전 수행행동 저장 |  | 2023-04-17 | 2023-04-19
|  |  | 3. 컴포넌트 view 구현 |  | 2023-04-24 | 2023-04-25
|  |  | 3. 계산기능 구현, css 수정 |  | 2023-04-26 | 2023-04-27
|  |  | 5. 메인페이지 view 구현, 및 전반적인 화면 view 검사 후 수정 |  | 2023-04-28 | 2023-04-28
| 1. 페이지 scss 적용 |  | 1. 메인페이지 디자인 시안대로 scss적용 | 이윤진
2. 검사페이지 scss적용

## 예시
▶ Native 앱 과제 Schedule
과제명 | 내용 | 구분 | Activity | 작업자 | 계획 |  | 4월 |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 실적 |  | 비고
[5 empty] | 시작 | 종료 | 2주 (6~10) | 3주 (13~17) | 4주 (20~24) | 1주 (27~1) | 2주 (4~8) | 3주 (11~15) | 4주 (18~22) | 5주 (25~29) | 1주 (1~5) | 2주 (8~12) | 3주 (15~19) | 4주 (22~26) | 1주 (29~3) | 2주 (6~10) | 3주 (13~17) | 4주 (20~24) | 5주 (27~31) | 1주 (3~7) | 2주 (10~14) | 3주 (17~21) | 4주 (24~28) | 시작 | 종료
품질 구조물 이력관리 OCR 사진 가이드 기능 개발 | 1. 현 OCR 사진 촬영 시 피사체 가이드 라인 제공이 없어 OCR 자체가 인식 안되는 경우가 발생함 2. 피사체에 대한 사진 촬영 가이드 라인을 제공하여 OCR 인식율 개선 3. 셀바스AI OCR 사진 라이브러리 분석하여 개발 진행 4. 네이티브 카메라 모듈 커스텀 5. 가이드 라인 적용한 코르도바 플러그인 개발 및 통합 모바일 적용 6. 셀바스AI 네이티브 라이브러리 교체 및 통합 모바일 적용 7. OS 하위 호환 이슈 수정, 리소스 동적 참조 적용 8. IOS 카메라 호출 로직 분기 처리 |  | 1. 셀바스AI OCR 라이브러리 소스 분석 | 하준호 | 2020-04-13 | 2020-05-29
|  |  | 2. 플랫폼 별 가이드 라인 적용 여부 분석 |  | 2020-04-09 | 2020-04-10
|  |  | 3. 개발 스케줄링 및 구현 |  | 2020-04-13 | 2020-04-24
[5 empty] | 2020-04-27 | 2020-05-29
mBASS 유지보수 업무 | 1. 점검조회 정렬 쿼리 수정 : 라인별 정렬 + 접수상태(접수, 처리, 완료) 2. 전체동 조회 및 동별 조회 기능 구현 3. UI 이미지 업데이트 4. 확검 이미지 전송 오류 수정 5. 확검 완료시 D-30 체크 로직 반영 |  | 1. mBASS 이슈 접수 및 이슈 분석 | 하준호 | 2020-04-27 | 2020-05-29
|  |  | 2. mBASS 이슈 수정 및 개발, 운영 앱 전달 |  | 2020-04-27 | 2020-05-29
Native 사진 API 재개발 | 1. 현재 기본적인 사진 기능 밖에 제공하지 못함 2. 사진 촬영 후 편집 등의 사용자 editing 기능 추가 3. 라이브러리 빌드 및 가이드 문서 작성 4. 지원그룹 리뷰 5. mBASS 일부 메뉴에 테스트 반영 |  | 1.사진 편집 요구사항 분석 | 하준호 | 2020-04-27 | 2020-05-29
|  |  | 2.플랫폼별 구현 방안 설계, 오픈 라이브러리 분석 3. 개발 스케줄링 및 구현 |  | 2020-04-27 | 2020-05-29
모바일 오피스 기술 지원 및 신규 앱 개발 | 1. 운영중인 모바일 오피스 에서 MDM 분리 이슈에 대한 요건 분석 2. 모바일 오피스 클라이언트 소스의 부재로 운영중인 PUSH서비스에 대응한 클라리언트 푸쉬 적용이 어려움 3. 푸쉬서비스업체(유라클) 클라이언트 적용을 위한 푸쉬 샘플 코드 요청 중 4. 푸쉬 서비스 적용 및 웹뷰 기반 모바일 오피스 앱 개발 예정 |  | 1. 모바일 오피스 개발 요구 사항 회의 진행 | 하준호 | 2020-04-27 | 2020-05-29
|  |  | 2. 운영준인 서비스(푸쉬등) 분석 및 개뱔 |  | 2020-04-27 | 2020-05-29
BIM 2D/3D 기반 하자 입력 기능을 BS/AS/고객 모바일에 적용 | 1. 2D(공용/조경부) 하자 입력 기능 BS앱에 적용 2. 상기 작업 시 모듈화하여 웹에서도 사용 가능하도록 설계 3. 3D(세대) 하자 입력 기능 BS앱에 적용 4. BIM 이미지 리소스 최적화 및 적용 전달 |  | 1. BIM 플랫폼별로 구현 내용 및 소스 분석 - IOS의 경우 BS, Bim 구현 언어가 달라서 적용 방안 분석 및 스케줄 설정 필요 | 하준호 | 2020-06-01 | 2020-06-30
|  |  | 2. 플랫폼 별 모듈화 가능 여부 분석 - 연동 인터페이스 설계 3. 요구 사항 선행 분석 및 설계 필요 4. 개발 스케줄링 및 구현 |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
Native 앱 개발 심화 학습 진행 | 1. Native 앱 개발자 양성 수준의 커리큐럼 진행 2. 모바일 개발자 대상으로 심화 학습 진행 3. 커리큘럼 교육 문서 작성 4. 모바일 오피스 업무 지원으로 인해 일시 중단 |  | 1. 안드로이드/IOS 개요 - Android/IOS 운영체제 소개 - Android/IOS 개발환경 설정 - Android/IOS 애플리케이션 구성요소 | 하준호 | 2020-08-03 | 2020-08-31
|  |  | 2. 안드로이드/IOS 입문 - Hello, Android /IOS 살펴보기 - 애플리케이션 구성요소 자세히 알아보기 |  | 2020-05-06 | 2020-05-31
|  |  | 3. 프로그래밍 실습 - Android/IOS 기본 UI(레이아웃/위젯) - Android/IOS 고급 UI (액션바/프래그먼트) - Android/IOS 커스텀 UI (drawable/Theme) |  | 2020-06-01 | 2020-06-30
|  |  | 4. 실무앱 적용 - MBASS UI 구성 - 서버, 클라이언트 서비스 처리 - 데이터 바인딩 및 하자처리 - 서버전송 |  | 2020-07-01 | 2020-07-31
|  |  | 5. 배포 및 앱 업데이트 처리 |  | 2020-08-03 | 2020-08-31
AI 화상 컨퍼런스 시스템 개발 | 1. 화상 컨퍼런스 서버/클라이언트/네트워크 시스템 개발 2. 화상 컨퍼런스 AI 적용 Framework 개발 3. 화상 컨퍼런스 보안 Framework 개발 4. 화상 컨퍼런스 예약 및 참석자 인식 시스템 개발 5. 화상 컨퍼런스 자동 회의록 생성 시스템 개발 |  | - 전체 채팅 기능(카카오톡 단톡방) 구현. - 화상 회의 중 시공현장 선택, 하자건 사진 공유 가능 - 데스크톱 to 데스트톱 화상 회의 시스템 서버 구축(서버 보안 세팅 및 와일드 카드 SSL. 적용 등 포함) 영상 스트리밍 가능 | 하준호 | 2020-10-07 | 2020-12-31
|  |  | - 실시간 문서 공유 가능 - 화상 회의 중 하자 사진 실시간 편집 가능(이미지 편집 기능) - 화상 회의 중 파일 전송 가능 - 화상 회의 시스템 모바일 전용앱 구현으로 보안 향상(지문/face인식기능) |  | 2021-01-01 | 2021-01-01
|  |  | - 화상 회의 전체 영상 저장 가능 - 실시간 화상 회의 중 참석자 인식 가능 - 실시간 화상 회의 중 참석자 인적 사항 얼굴 인식/서버 연동. 참석 확인. |  | 2021-04-01 | 2021-06-30
|  |  | - 저장된 영상 암호화. - 암호화된 채로 AI 학습 가능토록 디지털 프라이버시 보안 적용 - 암호화된 채로 학습된 참석자 인식 가능.(해당 암호화 기술로만 사업화 가능토록 함) |  | 2021-07-01 | 2021-09-30
|  |  | - 음성 인식하여 자동 회의록 생성 시스템(텍스트) 개발 |  | 2021-10-01 | 2021-12-31
mBASS 신규 개발 | 1. 건설 requirments 다각도 분석+최신 기술 접목 하여 mBASS 신규 개발 |  | 1. 코틀린 개발(Android 8.1+ 뉴럴 API 지원) | 하준호 | 2021-10-07 | 2021-10-06
|  |  | 2. 스위프트 개발(iOS 11+ 코어 머신러닝킷 지원) |  | 2021-10-07 | 2021-10-06